## tabelaOrganizacao
Data | Atividade | Responsável | Status
2024-04-01 | Configuração do ambiente de desenvolvimento | Equipe | Concluído
2024-04-02 | Análise e compreensão dos requisitos do projeto | Equipe | Concluído
2024-04-03 | Modelagem do banco de dados | Emile | Concluído
2024-04-04 | Desenvolvimento dos modelos de entidade | Emile | Concluído
2024-04-05 | Implementação dos DTOs | Julia | Concluído
2024-04-06 | Criação dos controladores REST | Julia | Concluído
2024-04-07 | Desenvolvimento dos serviços | Julia | Concluído
2024-04-08 | Implementação dos repositórios | Emile | Concluído
2024-04-09 | Testes unitários | Equipe | Concluido
2024-04-10 | Integração dos componentes | Maria Eduarda | Concluido
2024-04-11 | Implementação das consultas personalizadas | Caio | Concluido
2024-04-12 | Validação dos dados | Guilherme | Concluido
2024-04-13 | Implementação dos métodos de CRUD | Julia | Concluido
2024-04-14 | Testes de integração | Equipe | Em andamento
2024-04-15 | Documentação final e revisão | Equipe | Em andamento
2024-08-01 | Preparação para apresentações | Equipe | Concluído
2024-08-20 | Correção de bugs identificados | Equipe | Em andamento
2024-08-30 | Adição de JWT | Julia | Concluído
2024-08-05 | Desenvolvimento do swagger | Julia | Concluído
2024-09-10 | Revisão de estratégias | Equipe | Em andamento